## WPI
Załącznik
do Uchwały nr XXXIII/345/09
Wieloletni program inwestycyjny na lata 2009 -2013 | [10 empty] | Rady Miejskiej w Trzebnicy
| "Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury technicznej" | [9 empty] | z dnia 29 grudnia 2009 r.
Cel programu - poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów gminnych, ochrona środowiska, zwiększenie aktywności turystycznej i sportowej
Jednostka organizacyjna realizująca program - Urząd Miejski w Trzebnica, pl. M. J. Piłsudskiego 1
L.p | Nazwa inwestycji | Dział rozdział | Wydatki w zł |  |  |  |  | Okres | Wartość | Środki | Środki
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | realizacji | kosztorysowa | własne | zewnętrzne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Modernizacja budynku i terenu Dworca Kolejowego w Trzebnicy w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych | 600-60004 | 516326 | 600000 |  |  |  |  | 1116326 | 1021453 | 94873
2 | Budowa chodnika w Cerkwicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 | 600-60013 | 54900 | 164054 |  |  |  | 2009 - 2010 | 218954 | 218954
3 | Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnego centrum aktywności gospodarczej w Trzebnicy poprzez budowę łącznika drogowego miedzy ulicami Milicką i Prusicką | 600-60016 | 3131641 |  |  |  |  | 2008-2009 | 5465641 | 2885393 | 2580248
4 | Budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym | 600-60016 | 50000 | 50000 | 1305334 |  |  | 2009-2011 | 1405334 | 705334 | 700000
5 | Budowa drogi w Koniowie | 600-60016 | 50000 | 400000 | 500000 | 1089406 |  | 2009-2012 | 2039406 | 2039406
6 | Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego w Trzebnicy | 600-60016 |  |  | 50000 | 300000 |  | 2011-2012 | 350000 | 175000 | 175000
7 | Projekt drogi w Głuchowie Górnym | 600-60016 |  | 50000 |  |  |  | 2010 | 50000 | 50000
8 | Przebudowa ulic Czereśniowej, Grunwaldzkiej, Wł. Łokietka, Wł. Jagiełły w Trzebnicy | 600-60016 |  | 2761026 |  |  |  | 2011-2012 | 2761026 | 1380513 | 1380513
9 | Koncepcja układu komunikacyjnego w Trzebnicy powiązana z węzłem „Trzebnica” w ciągu drogi ekspresowej S-5 | 600-60016 |  |  | 200000 |  |  | 2011 | 200000 | 200000
10 | Rewitalizacja ulic Leśnej i Korczaka w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy Leśnej na jezdnię, pieszojezdnię i ciągi spacerowe oraz zagospodarowaniu terenów przy stawach na tereny rekreacyjno - wypoczynkowe, uzdrowiskowe wraz z instalacją systemu monitoringu | 600-60016 |  | 2270000 | 3100000 |  |  | 2010-2011 | 5370000 | 5370000
11 | Zagospodarowanie Kociej Góry w Trzebnicy | 630-63003 |  |  | 100000 | 2000000 |  | 2011-2012 | 2100000 | 1100000 | 1000000
12 | Utworzenie pieszych i rowerowych szlaków turystycznych wraz z niezbędną infrastrukturą w Lesie Bukowym w Trzebnicy. | 630-63003 |  | 350000 |  |  |  | 2010 | 350000 | 105000 | 245000
13 | Budowa parkingów, punktów informacji turystycznej oraz małej architektury powstających w ramach projektu: Południowo -zachodni szlak Cystersów | 630-63003 |  | 600000 | 2409700 | 1707181 |  | 2010-2012 | 4716881 | 609783 | 4107098
14 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy | 801-80101 | 3827815 | 885000 |  |  |  | 2008-2010 | 5192929 | 5192929
15 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku o segment dydaktyczny i salę sportową | 801-80101 |  |  | 100000 | 1000000 | 2000000 | 2011-2013 | 3100000 | 2100000 | 1000000
16 | Remont Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z termomodernizacją przy ul. 1-go Maja w Trzebnicy | 801-80101 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 2010-2013 | 400000 | 400000
17 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy | 801-80101 |  |  | 100000 | 1500000 | 1500000 | 2011-2014 | 5000000 | 4000000 | 1000000
18 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego przy Zespole Szkół w Ujeźdźcu Wielkim | 801-80101 |  | 580000 |  |  |  | 2010 | 580000 | 145000 | 435000
19 | Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Trzebnicy | 801-80104 | 1360000 | 1350000 |  |  |  | 2009-2010 | 2710000 | 2710000
20 | Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego | 851-85121 |  |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 2011-2015 | 6022276 | 3011138 | 3011138
21 | Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Skarszynie | 900-90001 | 942712 | 1500000 | 2949161 |  |  | 2008-2011 | 5949161 | 5949161
22 | Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wlk. | 900-90001 |  |  |  | 2500000 | 3000000 | 2012-2013 | 5500000 | 1375000 | 4125000
23 | Projekt modernizacji sieci wodociągowej na terenie gminy | 900-90001 |  |  | 100000 | 100000 | 200000 | 2011-2013 | 400000 | 400000
24 | Projekt modernizacji sieci kanalizacyjnej na terenie miasta | 900-90001 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 2010-2013 | 500000 | 500000
25 | Budowa wodociągu Małuszyn - Księginice | 900-90001 |  |  | 300000 |  |  | 2011 | 300000 | 300000
26 | Budowa kanalizacji w Nowym Dworze | 900-90001 |  |  |  | 100000 | 1500000 | 2012-2015 | 3500000 | 875000 | 2625000
27 | Budowa kanalizacji na osiedlu Grunwald II w Trzebnicy | 900-90001 |  |  | 100000 | 1000000 |  | 2011-2012 | 1100000 | 275000 | 825000
28 | Budowa kanalizacji w Sulisławicach | 900-90001 |  |  |  | 100000 | 1000000 | 2012-2015 | 3500000 | 875000 | 2625000
29 | Budowa kanalizacji w Boleścinie i Piersnie – projekt | 900-90001 |  |  |  |  | 100000 | 2013 | 100000 | 100000
30 | Budowa kanalizacji w Ujeźdźcu Małym – projekt | 900-90001 |  |  |  |  | 100000 | 2013 | 100000 | 100000
31 | Budowa kanalizacji w Biedaszkowie Małym – projekt | 900-90001 |  |  |  |  | 100000 | 2013 | 100000 | 100000
32 | Budowa kanalizacji w Kobylicach | 900-90001 |  |  |  | 100000 | 1000000 | 2012-2015 | 3500000 | 612500 | 2887500
33 | Rewitalizacja Parku Solidarności polegajaca na przywróceniu funkcji uzdrowiskowo - parkowej z zielenią urządzoną i elementami małej architektury | 900-90004 | 492312 | 305000 |  |  |  | 2009-2010 | 797312 | 307312 | 490000
34 | Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park | 900-90004 |  |  |  | 250000 |  | 2012 | 250000 | 250000
35 | Rewitalizacja Parku Miejskiego przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy | 900-90004 |  |  | 300000 |  |  | 2011 | 300000 | 45000 | 255000
36 | Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Górnych | 900-90013 | 2000 | 120000 | 98000 |  |  | 2009-2011 | 220000 | 220000
37 | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy | 900-90015 |  | 100000 | 200000 | 100000 | 100000 | 2010-2013 | 500000 | 500000
38 | Rewitalizacja rynku w Trzebnicy wraz z instalacją systemu monitoringu | 921-92120 | 3097090 |  |  |  |  | 2008-2009 | 3788575 | 3788575
39 | Opracowanie projektu na boiska sportowe, korty, halę sportową z zapleczem socjalnym | 926-92601 |  |  |  | 450000 |  | 2012 | 450000 | 450000
40 | Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO 2012 | 926-92601 | 350000 | 3600000 | 250000 |  |  | 2009-2011 | 4200000 | 4200000
41 | Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej w powiecie trzebnickim poprzez budowę kompleksu basenowego przy ul. Leśnej w Trzebnicy | 926-92601 | 9648350 | 15210590 | 7000000 |  |  | 2008-2011 | 32000000 | 32000000
42 | Modernizacja stadionu sportowego w Głuchowie Górnym | 926-92601 |  |  | 20000 |  |  | 2011 | 20000 | 20000
43 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy SP w Boleścinie | 926-92601 |  | 515630 |  |  |  | 2010 | 515630 | 128907 | 386723
44 | Budowa placów zabaw dla dzieci w 8 miejscowościach w Gminie Trzebnica | 926-92605 |  | 600000 |  |  |  | 2010 | 600000 | 150000 | 450000
Razem |  |  | 23523146 | 31095670 | 20362195 | 13496587 | 11900000 |  | 116203821 | 86642451 | 29561370